## PACC COYOLAR 2015
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [FUENTE 11]
NOMBRE: PROYECTO COYOLAR (MI AMBIENTE)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluación de Precalificación |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluación de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación / Orden de Compra |  | Firma del Contrato |  | Recepción de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA |  | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Alquiler de espac.de comu | 2C | 22500 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | N / A | N / A | 2015-01-28 | 2015-01-28 | N / A | N / A | 2015-01-02 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 32800 | 32800
2 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 3C | 23100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | N / A | N / A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N / A | N / A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | N / A | N / A | 200000 | 200000
3 | Mant.y Rep.de medios de T. | 3C | 23200 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | N / A | N / A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N / A | N / A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | N / A | N / A | 200000 | 200000
4 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mueble | 2C | 23360 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | N / A | N / A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N / A | N / A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | N / A | N / A | 50000 | 50000
5 | Mant.Rep.obras civiles e inst. | 2C | 23400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | N / A | N / A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | N / A | N / A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | N / A | N / A | 50000 | 50000
6 | Servicios de Informatica y sistemas computarizados | 2C | 24600 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | N / A | N / A | 2015-04-09 | 2015-04-09 | N / A | N / A | 1304/2015 | 1304/2015 | N/A | N / A | 40000 | 40000
7 | Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones | 2C | 25300 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 25000 | 75000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 25000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 25000
8 | primas y gastos de seguro | N/A | 25400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | N / A | N / A | 2015-04-06 | 2015-04-06 | N / A | N / A | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 75000 | 100000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 25000
9 | Servicio de internet | CD | 25700 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 135000 | 135000
10 | Tasas | N/A | 27210 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 2015-01-01 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 55000 | 55000
11 | Alimentos y bebidas para personas | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 1000 | 210000
|  | 3C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | N / A | N / A | 2015-02-28 | 2015-02-28 | N / A | N / A | 2015-02-28 | 2015-02-28 | N / A | N / A | 100000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | N / A | N / A | 2015-07-01 | 2015-07-01 | N / A | N / A | 2015-07-01 | 2015-07-01 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | N / A | N / A | 2015-10-01 | 2015-10-01 | N / A | N / A | 2015-10-01 | 2015-10-01 | N / A | N / A | 1000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | N / A | N / A | 2015-11-02 | 2015-11-02 | N / A | N / A | 2015-11-02 | 2015-11-02 | N / A | N / A | 100000
|  | 2C | 31100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | N / A | N / A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | N / A | N / A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | N / A | N / A | 1000
12 | Prendas de Vestir | 2C | 32300 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-16 | N / A | N / A | 30000 | 30000
13 | Papel para escritorio | 2C | 33100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | N / A | N / A | 2015-02-05 | 2015-02-05 | N / A | N / A | 2015-02-05 | 2015-02-05 | N / A | N / A | 30000 | 30000
14 | Productos de Artes Graficas | 3C | 33300 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-03 | 2015-04-03 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-05-01 | N / A | N / A | 200000 | 200000
15 | Productos de papel y carton | 2C | 33400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 10000 | 10000
16 | Libros Revistas y Periodicos | 2C | 33500 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 22000 | 22000
17 | Llantas y camaras de aire | 2C | 34400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 02/042015 | 02/042015 | 02/042015 | 02/042015 | 02/042015 | 02/042015 | N / A | N / A | 2015-03-05 | 2015-03-05 | N / A | N / A | 2015-03-06 | 2015-03-06 | N / A | N / A | 60000 | 60000
18 | Diesel | 3C | 35620 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 3001/2015 | 3001/2015 | 3001/2015 | 3001/2015 | 3001/2015 | 3001/2015 | N / A | N / A | 3001/2015 | 3001/2015 | N / A | N / A | 2015-02-16 | 2015-12-31 | N / A | N / A | 100000 | 350000
|  | 3C | 35620 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-09-14 | 2015-09-14 | N / A | N / A | 100000
|  | 3C | 35620 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 02/11/20158 | 02/11/20158 | 02/11/20158 | 02/11/20158 | 02/11/20158 | 02/11/20158 | N / A | N / A | 02/11/20158 | 02/11/20158 | N / A | N / A | 2015-11-16 | 2015-11-16 | N / A | N / A | 150000
19 | Herramientas menores | 3C | 36400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 2015-05-18 | 2015-05-18 | N / A | N / A | 150000 | 180000
|  | 3C | 36400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | N / A | N / A | 2015-08-17 | 2015-08-17 | N / A | N / A | 30000
20 | Material de Guerra y seguridad | CD | 36500 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 5000 | 5000
21 | otros productos metalicos | 2C | 36900 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 10000 | 10000
22 | Elementos de limpieza y Aseo | 2C | 39100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 30000 | 30000
23 | Útiles de Escritorio ,oficina | 2C | 39200 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 30000 | 30000
24 | Utensilios de cocina y comedor | 2C | 39400 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 30000 | 30000
25 | Otros repuestos y accesorios | 3C | 39600 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | N / A | N / A | 300000 | 300000
26 | Maquinaria y equipos de produccion | 3C | 42200 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-06 | 2015-03-06 | N / A | N / A | 2015-03-06 | 2015-03-06 | N / A | N / A | 80000 | 80000
27 | Equipo de comunicación y señalamiento | 3C | 42500 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | N / A | N / A | 2015-03-09 | 2015-03-09 | N / A | N / A | 2015-03-09 | 2015-03-09 | N / A | N / A | 100000 | 120000
|  | 3C | 42500 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | N / A | N / A | 2015-05-11 | 2015-05-11 | N / A | N / A | 2015-05-11 | 2015-05-11 | N / A | N / A | 20000
28 | Equipo Militar y de Seguridad | 3C | 46100 | Proyecto Coyolar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | N / A | N / A | 2015-03-09 | 2015-03-09 | N / A | N / A | 100000 | 100000
[25 empty] | 2734800 | 2734800
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
| Fecha de emisión: 13-01-2015 |  | DD/MM/AA |  | Emitido por: | Proyecto Coyolar |  |  |  | Fecha de Modificación |  | DD/MM/AA |  | Modificado por | Proyecto Coyolar |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobación |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
Formulas:
FIN = [Etapa de Firma del Contrato]
FIN = [Entregas]
Etapa de Firma del Contrato = [Etapa de Firma del Contrato, row above]
Entregas = [Entregas, row above]
Apertura de Ofertas = [FIN]
Etapa de Evaluación de Ofertas = [Apertura de Ofertas]